## 11月21日到11月25日
编号 | 工作事项 | 类别 | 备注 | 完成情况
1 | 钥匙柜对外接口文档代码修改 | 开发
2 | 自研钥匙柜指纹识别登录 | 开发
3 | esxi服务器安装 | 运维
4 | 指纹识别ubuntu适配 | 开发 | ubuntu-22.04.1-desktop-amd64
5
6
| 填加指纹流程(图) |  | 如：登录页面增【指纹登录】选项卡
指纹登录的流程(图)
填加指纹代码编写
指纹登录代码编写

## 11月14日到11月18日
编号 | 工作事项 | 类别 | 备注 | 完成情况
1 | 调整工控机系统websocket功能
2 | 编写《钥匙柜系统》对外接口文档
3 | 安装vmware esxi服务
4 | 配合硬件调试指令
5 | 自研钥匙柜指纹识别调研
6 | 自研钥匙柜指纹识别登录
7

## 11月7日到11月11日
编号 | 工作事项 | 类别 | 备注 | 完成情况
1 | 整理【钥匙柜系统】【智能管控】【工控机】三系统交互的文档 | 文档 |  | 完成
2 | 编写【钥匙柜系统】与其它系统交互接口 | 开发 |  | 完成
3 | 告警接口 | 开发 |  | 完成
4 | 取钥匙确认接口 | 开发 |  | 完成
5 | 查看柜子信息接口 | 开发 |  | 完成
6 | 指纹查看列表增删改 | 开发 |  | 完成
7 | 钥匙授权 |  |  | 完成

## 10月31日到11月4日
编号 | 工作事项 | 类别 | 备注 | 完成情况
1 | 马泉营调研智能管理平台（两天） | 调研 |  | 完成
2 | 17号钥匙柜管理系统代码交接与熟悉 | 交接 |  | 完成
3 | 去17号线张家湾，修补漏洞（一天） | 现场 |  | 完成
4 | 招聘java开发并给新员工讲解技术路线与业务 | 招聘 带人 |  | 完成
5 | 讨论自研钥匙柜指令规范 | 会议 |  | 未完成

## 10月24日到10月28日
编号 | 工作事项 | 类别 | 备注 | 完成情况
1 | 新电脑安装系统及开发环境 | 开发机-软硬件安装 |  | 完成
2 | 搭建【钥匙柜管理系统】基础开发环境 | 开发机-软件安装 |  | 完成
3 | 搭建【代码】服务器 | 服务器-软件安装 |  | 完成
4 | 搭建【文档管理】服务器 | 服务器-软件安装 |  | 完成
5 | 搭建【缺陷跟踪】服务器 | 服务器-软件安装 |  | 完成
6 | 旧电脑安装【钥匙柜管理系统】数据库服务器 | 服务器-软件安装 |  | 完成
7 | 旧电脑安装【钥匙柜管理系统】文件服务器 | 服务器-软件安装 |  | 完成
8 | 讲解技术路线及开发基础架构 | 培训新员工 |  | 完成
9 | 讲解钥匙柜系统主体逻辑 | 培训新员工 |  | 完成
10 | 计设并细化【钥匙柜管理系统】数据库设计 | 系统设计 | 产出数据设计文档 | 完成
11 | 确定【钥匙柜管理系统】主要逻辑 | 系统设计 | 口头交流未产出文档
12 | 对接兰德华工按机数据接口API(部分) | 开发 | 代码 | 完成
13 | 配合【钥匙柜管理系统】开发数据同步功能(部分) | 开发 | 符合预期 | 5%
14 | 技术规范宣导会 | 会议 | 计划外 | 完成
15 | 调试动员会 | 会议 | 计划外 | 完成
16 | 准备技规范文档 | 写文档 | 计划外 | 完成
17 | 其它会议 | 会议 | 计划外 | 完成